Plan de Trabajo
Id
Nombre de tarea
Comienzo
Fin
Encargado(s)
Trabajo previsto
Duración
1
1ra Entrega del Proyecto
lun 7/6/21
lun 7/6/21
Equipo
1 hora
1 día
2
2da Entrega del Proyecto
lun 19/7/21
lun 19/7/21
Equipo
1 hora
1 día
3
3era Entrega del Proyecto
lun 2/8/21
lun 2/8/21
Equipo
2 horas
1 día
4
Entrega 1 del Informe
jue 13/5/21
jue 13/5/21
Equipo
0 horas
1 día
5
Entrega 2 del Informe
jue 20/5/21
jue 20/5/21
Equipo
0 horas
1 día
6
Equipo
Entrega 3 del Informe
lun 7/6/21
lun 7/6/21
0 horas
1 día
7
Entrega 4 del Informe
vie 25/6/21
vie 25/6/21
Equipo
0 horas
1 día
8
Entrega 5 del Informe
lun 19/7/21
lun 19/7/21
Equipo
0 horas
1 día
9
Selección del Framework
mié 12/5/21
mié 12/5/21
Equipo
2 horas
1 día
10
Selección del Manejador de Bases de Datos
mié 12/5/21
mié 12/5/21
Equipo
2 horas
1 día
11
Selección del Generador de Reportes
mié 12/5/21
mié 12/5/21
Equipo
2 horas
1 día
12
Realizar Plan de Trabajo
vie 14/5/21
mar 18/5/21
Jose Gil
8 horas
3 días
13
Creación del ER
lun 17/5/21
vie 21/5/21
Equipo
30 horas
5 días
14
Creación del Modelo Lógico
lun 24/5/21
lun 24/5/21
Equipo
2 horas
1 día
15
Crear Template de la Interfaz de Menus
vie 21/5/21
mar 25/5/21
Antonio Badillo
6 horas
3 días
16
Crear Template de la Interfaz de los Modulos
vie 21/5/21
mar 25/5/21
Antonio Badillo
6 horas
3 días
17
Crear Template de la Interfaz de los Reportes
vie 21/5/21
mar 25/5/21
Jose Gil
6 horas
3 días
18
Crear Video
mar 8/6/21
vie 11/6/21
Antonio Badillo
8 horas
4 días
19
Crear Video
mar 8/6/21
vie 11/6/21
Gabriel Manrique
8 horas
4 días
20
Crear Video
mar 8/6/21
vie 11/6/21
Jose Gil
8 horas
4 días
21
Scripts de Creación de la Bases de Datos
lun 28/6/21
lun 28/6/21
Gabriel Manrique
2 horas
1 día
22
Vistas de Prueba para la modificacion de la Base de Datos
mié 26/5/21
mié 26/5/21
Equipo
4 horas
1 día
23
Crear Librería de Clases y sus Conexiones con la Base de Datos
mar 8/6/21
lun 12/7/21
Jose Gil
50 horas
25 días
24
Crear las Interfaces
mar 8/6/21
lun 12/7/21
Antonio Badillo
50 horas
25 días
25
Conexión Interfaz - Capa Lógica
mar 13/7/21
lun 19/7/21
Equipo
10 horas
5 días
26
Pruebas
mar 20/7/21
lun 26/7/21
Gabriel Manrique
10 horas
5 días
27
Creación e Implementación de los Reportes
mar 20/7/21
lun 2/8/21
Gabriel Manrique
20 horas
10 días
Página 2